## Slide 1: Dopravněinženýrská činnost pro rekonstrukci Barrandovského mostu
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. – Úsek dopravního inženýrství, Ing. Michal Peterka

## Slide 2: DI činnost pro rekonstrukci Barrandovského mostu
Nevyhovující stav nosné konstrukce
spodní stavba IV-uspokojivý
nosná konstrukce V-špatný
poškozený izolační systém, průsaky
nadlimitní koncentrace chloridových iontů
výztuž v pokročilém stádiu koroze
plošné výluhy a štěrková hnízda s nedostatkem pojiva
nutná bezodkladná oprava

## Slide 3: DI činnost pro rekonstrukci Barrandovského mostu
denně využívá most až 145 tisíc vozidel
jediný silniční most na 10 km toku v zastavěném území města
vazba do provozu kaskády tunelů MO
lokální i širší vztahy přes Vltavu tranzitní vztahy vně Pražského okruhu jen 5,5
kapacita mostu – průpletové úseky
okolí již dnes bez rezerv ve špičkách
jediná objízdná trasa za D0 - Pražský okruh
Mapa HMP s polohou BM (zdroj: googlemaps.com)
Dopravní význam BM

## Slide 4: DI činnost pro rekonstrukci Barrandovského mostu
Součásti DI činnosti
Makromodel
Mikrosimulace
Optimalizace DIO
Strategie k dopravě během omezení
DI vyhodnocení etap
Koordinace ostatních staveb
DI podklady
Návazná dopravní opatření

## Slide 5: DI činnost pro rekonstrukci Barrandovského mostu
Strategie přípravy dopravního omezení
optimalizace času dopravního omezení
průjezdnost MO, BM i odjezdových tras
posílení provozu a preference HD
informování veřejnosti
odstraňování překážek provozu 24/7
optimalizace DIO (DVZ -> DIR)
koordinace dalších omezení provozu
úpravy SSZ a připojení na ODŘÚ
 prac. skupina pro doprovodná opatření

## Slide 6: DI činnost pro rekonstrukci Barrandovského mostu
Makroskopické modelování dopravy při omezení provozu
makroskopický model 24 hod. PPD
stabilizovaný stav po zažití opatření
mikroskopický model dopravních špiček
standardní i interakční kalibrace modelů
kolony nejen na příjezdech k uzlu BM
četnější regulace vjezdů do tunelů MO
přitížení centra a dalších oblastí města
zvětšení rozsahu i trvání kolon
E3+4

## Slide 7: DI činnost pro rekonstrukci Barrandovského mostu
Mikroskopické modelování dopravy při omezení provozu
komplexita modelu
směrový průzkum a denní variace
dopravní špičky
dynamic assignment
flexibilní řízení SSZ
reálné jízdní řády
důkladná validace
interakční kalibrace
variantní posouzení pro strategii DIO

## Slide 8: DI činnost pro rekonstrukci BM
Optimalizace DIO
časové nastavení  etapizace
optimalizace objízdných tras
identifikace nebezpečných/zbytných podetap
detail DZ (bezpečnost, plynulost, …)
využití telematiky
strategie nastavení ZPI a algoritmizace PDZ
DSP
DIR
DVZ
© Seznam.cz, a.s., 2022 a další
E3+4 – značené objízdné trasy

## Slide 9: DI činnost pro rekonstrukci BM
Optimalizace DIO - etapizace
E3
E4
E2
E1
E4
BM = 2 mostní konstrukce  opravy po polovinách
doporučení pro max. využití letního období (variace dopravy)
provizorní přejezdy mezi konstrukcemi
náhrada za rušené možnosti pohybu v uzlu
2024
2024
2023
2022

## Slide 10
EXIT 10 ZBRASLAV
EXIT 16 SLIVENEC
EXIT 15 LOCHKOV
EXIT PÍSNICE
EXIT 3 VESTEC
EXIT 76 MODLETICE
EXIT 82 JESENICEC
STRAKONICKÁ
BRNĚNSKÁ
K BARRANDOVU
LIBUŠSKÁ
DI činnost pro rekonstrukci Barrandovského mostu
Schéma objízdných tras pro E3+4

## Slide 11: DI činnost pro rekonstrukci BM
Posouzení 3 variant:
    výchozí (všechny rampy zachovány) + VRL
    uzavření Strakonické rampy + VRL
    uzavření rampy K Barrandovu + VRL
Dopravní modely – srovnání variant

## Slide 12
E1 – uzavření Strakonické rampy (poptávka 13 tis. voz./den)
max. denních intenzit na VRL lehce přes 6000 voz.
předpoklad využití objízdných tras
situace během etapy stabilizovaná (průplet Dobříšská OK)
E2 – uzavření rampy K Barrandovu (poptávka 21 tis. voz./den)
max. denních intenzit na VRL přes 10 000 voz. (nárazově i více)
předpoklad využití objízdných tras
negativní vliv na kapacitu průpletu Dobříšská ZC  snížení kapacity MO / zvýšená doba regulací tunelů
potenciál náhrady za rušené pohyby v uzlu BM (OT za Strak. rampu)
potenciál přelivu intenzit z vytížených směrů
vhodné pro nenadálé události v DIO (nedostupnost ramp, …)
E1
E2
E2
DI činnost pro rekonstrukci Barrandovského mostu
Vratná rampa Lihovar (VRL) + srovnání E1+2

## Slide 13: DI činnost pro rekonstrukci BM
Vyhodnocení etap
Intenzity automobilové dopravy – dopravní průzkumy, telematika
Nehody – Policejní prezidium ČR, zpracování TSK (GIS)
Data z měřicích vozidel (cest. doba, stání, rychlost,..)
Dojezdové doby – aplikace WAZE
E1

## Slide 14: DI činnost pro rekonstrukci Barrandovského mostu
Návazná dopravní opatření – práce PS
Kategorie opatření:
ORGANIZACE DOPRAVY
  stavební předstihové akce
  úpravy SDZ + VDZ
SSZ KŘIŽOVATKY + TELEMATIKA
  optimalizace signálních plánů
  Regulace
  TASS
  PDZ + ZPI
MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA
  provozní opatření
  preferenční opatření

## Slide 15: DI činnost pro rekonstrukci BM
SSZ křižovatky
prověřeno více než 30 SSZ – bez rezerv kapacity (dynamika…)
citlivá regulace K Barrandovu
průjezdnost TRAM – Na Zlíchově (regulace AD)
průjezdnost TRAM – Palackého most
úpravy na SSZ Modřanská – rampy BM
připojení SSZ na ODŘÚ
Organizace dopravy
Vratná rampa Lihovar
MÚK Písnice – trvale otevřena
Modřanská (sjízdná rampa, odb. n na J.sp.)
křižovatky u mostu Závodu míru, Vrtilka
Návazná dopravní opatření – práce PS

## Slide 16: DI činnost pro rekonstrukci Barrandovského mostu
Návazná dopravní opatření – preference MHD
PROSTOROVÁ OPATŘENÍ – VJP BUS
přechodné: K Barrandovu, Modřanská, Jeremenkova, Ke Krči + Vrbova, …
stávající: Strakonická, J.sp., …
PROVOZNÍ OPATŘENÍ
posílení vybraných linek TRAM (trasy suplující BM)
 linka 21
optimalizace linek BUS provozovaných na BM
 linky 125, 170, 19X

## Slide 17: DI činnost pro rekonstrukci Barrandovského mostu
TELEMATIKA (výběr)
Záměr: zabránit vytvoření stojících kolon vozidel v tunelech na MO, které by vedly k jejich uzavření
Princip řízení: automatické vyhodnocování dopravní situace na Dobříšské ulici  tvorba kolon  regulace dopravy na vjezdech do tunelů na MO pomocí SSZ
Mobilní PDZ na MO
TASS (Traffic Actuated Signalplan Selection)
dopravně závislý výběr signálních programů
optimalizace algoritmizace a parametrizace systému PDZ

## Slide 18: DI činnost pro rekonstrukci Barrandovského mostu
Koordinace stavebních akcí z pozice správce komunikace
Podchycení v rámci procesu koordinačního vyjádření k povolení výkopových prací​.
Stanovení dotčené sítě komunikací ke koordinaci​.
DI kontrola jednotlivých DIO​ - analýza kolizních stavů a doporučená koordinace DIO.​

## Slide 19: DI činnost pro rekonstrukci Barrandovského mostu
Podpora PR činnosti
Plánování
Ohleduplnost
Zdrženlivost
Ostražitost
Respekt
Doporučení pro řidiče
Nejezděte, pokud nemusíte.
Pokud musíte, nejezděte prosím autem a volte jiný druh dopravy.
Pokud se bez auta neobejdete, zkuste se vyhnout BM a jeho okolí.
Pokud se BM vyhnout nemůžete, jezděte mimo dopravní špičku.
Pokud již stojíte v koloně, zachovejte klid.
Jezděte ohleduplně a předvídatelně.
Využívejte navigační aplikace – Waze, GM,…
Vyhledávejte online předcestovní dopravní informace.
příprava DI podkladů
nastavení strategie pro informování veřejnosti
příprava tiskových zpráv
informování veřejnosti (odborné teze do jazyku běžného řidiče)
příprava schémat a animací pro vysvětlení principu uzavírky a OT
reakce na podněty veřejnosti
poskytování rozhovorů a spolupráce s médii

## Slide 20: Děkuji za pozornost
www.tsk-praha.cz
Úsek dopravního inženýrství